УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования

администрации города Дзержинска

от 25.03.2022 №204-п

**План мероприятий (дорожная карта)**

**реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,**

**дополнительным общеобразовательным программам**

**на территории г.о.г. Дзержинска на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Ответственный** **за исполнение** | **Результат** **Вид документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в образовательных организациях г.о.г. Дзержинска** |
| 1.1.  | Утверждение состава муниципальной рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества (далее – ЦМН) в 2022 г. | до 28.03.2022г. | Барк Ю.А.Вилкова Т.Ф.Скороделова Л.Е. | Приказ ДО администрации города Дзержинска |
| 1.2. | Утверждение состава рабочих групп образовательных организаций по внедрению ЦМН в 2022 г. | до 28.03.2022г. | Руководители ОО, ОДО | Приказы ОО, ОДО |
| 1.3. | Определение ответственных лиц за взаимодействие с муниципальным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной информации по реализации ЦМН в образовательных организациях (далее – кураторы) в 2022 году | до 28.03.2022г. | Руководители ОО, ОДО | Приказы ОО, ОДО |
| 1.4. | Разработка дорожных карт по внедрению ЦМН в образовательных организациях в 2022 году | до 28.04.2022г. | Руководители ОО, ОДОКураторы внедрения ЦМН в ОО, ОДО | Дорожная карта |
| 1.5. | Согласование дорожных карт по внедрению ЦМН, разработанных образовательными организациями на 2022 год | до 13.05.2022г. | Барк Ю.А.Скороделова Л.Е. | Согласование |
| 1.6. | Утверждение дорожных карт внедрения ЦМН в образовательных организациях | до 20.05.2022г. | Руководители ОО, ОДО | Приказы образовательных организаций |
| 1.7. | Разработка и утверждение положений о системе наставничества педагогических работников в образовательных организациях | до 20.05.2022г. | Руководители ОО, ОДОКураторы внедрения ЦМН в ОО, ОДО | Положение о системе наставничества педагогических работников образовательных организаций |
| 1.9. | Заключение соглашений образовательных организаций с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2022 году | в течение года | Руководители ОО, ОДО | Соглашения с организациями - партнерами |
| 1.10. | Разработка и утверждение локальных актов о закреплении пар «Наставник-наставляемый» | до 20.05.2022г. | Руководители ОО, ОДОКураторы внедрения ЦМН в ОО, ОДО | Локальные акты о закреплении пар «Наставник-наставляемый» |
| 1.11. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (ЦМН), утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | до 30.12.2022г. | ДО администрации города Дзержинска, ОО, ОДО | Методические рекомендации, распорядительные акты |
| **2.** | **Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2.1. | Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2022 г. | в течение года | Руководители ОО, ОДО | Соглашения с организациями – партнерами |
| 2.2.  | Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества | в течение всего периода реализации ЦМН | Руководители ОО, ОДО | Перечень партнерских организаций |
| 2.3. | Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН | в течение всего периода реализации ЦМН | Кураторы внедрения ЦМН в ОО, ОДО | Программно-методические материалы |
| 2.4. | Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальные ресурсы организаций, участников ЦМН  | в течение всего периода реализации ЦМН с учетом подготовки к 2023 году – году наставника и педагога | ДО администрации города Дзержинска, ОО, ОДО | Наличие рубрик на сайтах образовательных организаций, содержащих актуальную информацию о наставничестве)  |
| 2.5. | Организация и проведение учебных интенсивных сборов на базе ДСООЦ "Салют" | в соответствии с графиком смен | РНЦ НЦ "Сфера" ДСООЦ "Салют" | Проведение учебных интенсивных сборов |
| 2.6. | Реализация ЦМН в образовательных организациях, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145:- Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | ДО администрации города Дзержинска, ОО, ОДО | Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикл |
| **3.** | **Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1. | Реализация программ дополнительного профессионального образования | по отдельному графику | НИРО | Проведение обучения по программам дополнительного профессионального образования |
| 3.2. | Разработка и реализация программ по подготовке наставников и кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | март – апрель 2022 | РНЦ НЦ "Сфера" | Обучение по программам подготовки наставников и кураторов |
| 3.3. | Организация муниципальных обучающих мероприятий для участников ЦМН | в течение всего периода | ДО администрации города Дзержинска | Проведение обучающих мероприятий |
| 3.4. | Организация и поведение муниципальных мероприятий для популяризации наставничества и представление лучших наставнических практик | в течение всего периода | ДО администрации города Дзержинска | Проведение минимум одного муниципального мероприятия в год |
| 3.5. | Обеспечение функционирования модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" ДО | в течение всего периода | РНЦ НЦ "Сфера" РМЦ РМЦ ЦРТДЮ НО | Функционирование модуля "Наставничество" в ИС Навигатор ДО |
| 3.6. | Организация цикла обучающих семинаров "НаставНичество52" по реализации ЦМН | март 2022 апрель 2022 сентябрь 2022 | РНЦ НЦ "Сфера" | Проведение обучающих семинаров по реализации ЦМН  |
| 3.7. | Проведение областного конкурса "Наставник года – 2022" (финал в рамках поведения регионального форума по реализации ЦМН) | сентябрь - декабрь 2022 | МОНиМП НО РНЦ НЦ "Сфера" НИРО | Проведение конкурса "Наставник года – 2022" |
| 3.8. | Организация и поведение регионального форума по реализации ЦМН (с проведением финала конкурса "Наставник года – 2022") | декабрь 2022 | МОНиМП НО РНЦ НЦ "Сфера" | Поведение регионального форума по реализации ЦМН |
| 4. | **Мониторинг и оценка результатов реализации ЦМН (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 4.1. | Осуществление регионального мониторинга реализации ЦМН | ежеквартально 25.03.2022 25.06.2022 25.09.2022 20.12.2022 | ДО администрации города Дзержинска, Кураторы внедрения ОО, ОДО | Аналитические материалы результатов мониторинга |
| 4.2. | Осуществление муниципального мониторинга реализации ЦМН | Ежемесячно 25 числа 2022 года | Барк Ю.А.Скороделова Л.Е. | Данные мониторинга (наличие информационных справок) |
| 4.3. | Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН | 25.06.2022 25.12.2022 | ДО администрации города Дзержинска, Кураторы внедрения ОО, ОДО | Аналитические справки результатов |
| 5. | **Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 5.1. | Контроль реализации мероприятий по целевой модели наставничества: - контроль реализации ЦМН; - контроль реализации программ наставничества; - достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне образовательных организаций; - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН. | в течение всего периода реализации ЦМН | ДО администрации города Дзержинска, Руководители ОО, ОДО | Контрольно-аналитические материалы |