ПРОЕКТ Дорожной карты

спланированных мероприятий обеспечения учебными изданиями для дальнейшей организованной работы в 2025 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Показатели. Ожидаемый результат. | Результат |
| 1 | Информационное сопровождение организации работы обеспечения и формирования заказа учебных изданий  Организация работы, оформление заказа в автоматизированной информационной системе Книгозаказ (далее - АИС «Книгозаказ»). | Январь -Февраль  2025 г | Министерство образования и науки Нижегородской области (далее – Министерство)  Органы, осуществляющие управление в сфере образования городских и муниципальных округов Нижегородской области; Общеобразовательные организации (далее –ОО) | Готовность общеобразовательных организаций (далее-ОО) к организации работы обеспечения и формирования заказа учебных изданий в соответствии с утвержденным Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников.  (далее – Федеральный перечень учебников), и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации образовательных программ. |  |
| 2 | Формирование заказа на учебные издания в соответствии с заявками общеобразовательных организаций  Оформление заказа в АИС «Книгозаказ» | Февраль - Март 2025 г | Органы, осуществляющие управление в сфере образования городских и муниципальных округов Нижегородской области; ОО. | Формирование заказа учебных изданий в соответствии с Федеральным перечнем учебников  Оформление заказа ОО |  |
| 3 | Организация сбора и обработка данных (заявок) в свод областного уровня.  Муниципального уровня.  Школьного уровня (ОО). | Февраль - Март 2025 г | Министерство образования и науки Нижегородской области  Органы, осуществляющие управление в сфере образования городских и муниципальных округов Нижегородской области; ОО. | Свод заказа учебных изданий ОО областного, муниципального, школьного уровня в соответствии с Федеральным перечнем учебников |  |
| 4 | Подготовка текущих информационных писем в адреса городских и муниципальных округов Нижегородской области  Запросы информации в издательства, имеющие исключительные права. | Февраль - Март 2025 г | Министерство образования и науки Нижегородской области | Информационные письма |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Осуществление работы по заключению договоров ОО с издательствами, имеющих исключительные права. (Работа с составом заказа, корректировка заказов, согласование, расчет обоснования цены, размещение информации в Единой Информационной Системе) | Апрель  2025 г | Министерство образования и науки Нижегородской области;  Органы, осуществляющие управление в сфере образования городских и муниципальных округов Нижегородской области; ОО. | Оформленные документы.  Заключенные договора на поставку учебных изданий |  |
| 6 | Осуществление контроля за заключением муниципальных контрактов (договоров) на поставку учебных изданий | Апрель – Май 2025 г | Министерство образования и науки Нижегородской области;  Органы, осуществляющие управление в сфере образования городских и муниципальных округов Нижегородской области. | Заключенные договора на поставку учебных изданий. |  |
| 7 | Обеспечение доставки учебных изданий до ОО городских и муниципальных округов Нижегородской области.  Поставка учебных изданий до ОО | Май – Июль -Август  2025  до 15 августа 2025 г | Министерство образования и науки Нижегородской области;  Органы, осуществляющие управление в сфере образования городских и муниципальных округов Нижегородской области. | Организация поставки учебных изданий, согласно договорам ОО  Пополнение новыми учебными изданиями библиотечного фонда ОО  В соответствии с ежегодным Распоряжением Правительства Нижегородской области «О мероприятиях по подготовке организаций, осуществляющих образовательную деятельность к началу нового учебного года». |  |
| 8 | Осуществление контроля и мониторинг поставки учебных изданий до ОО  Осуществление ОО выдачи учебных изданий обучающимся | Август  По состоянию на 01 августа 2025 г  Еженедельно, начиная с 01 августа 2025 г.  до 28 августа 2025 г | Министерство образования и науки Нижегородской области;    Органы, осуществляющие управление в сфере образования городских и муниципальных округов Нижегородской области; ОО. | Еженедельное предоставление отчетных документов (информация поставки учебных изданий в ОО)  К началу нового учебного года предоставление обучающимся учебных изданий в полном объеме. |  |
| 9 | Мониторинг поставки учебных изданий ОО и выдачи обучающимся учебных изданий | Сентябрь  По состоянию на 01 сентября 2025 г | Министерство образования и науки Нижегородской области;  Органы, осуществляющие управление в сфере образования городских и муниципальных округов Нижегородской области; ОО. | Информация по обеспечению поставки учебных изданий и выдаче обучающимся на начало учебного года. |  |
| 10 | Проект дорожной карты по организации работы обеспечения учебных изданий на 2026 год (организационное письмо в адреса городских и муниципальных округов Нижегородской области). | Декабрь  до 31 декабря  2025 г | Министерство образования и науки Нижегородской области. | Проект дорожной карты по организации работы обеспечения учебными изданиями на 2026 год. |  |
|  |  |  |  |  |  |